## ПТК Центр
ГРИНВЭЙ - Центр
pt_grinvey_ptkdzerg | Отчетный период | Январь - | Апрель | 2024
(выбрать из списка)
Освоение |  | тыс. руб. с НДС | ПТК Центр |  |  | Июнь
№ | Показатель | Факт (накопительным итогом) |  |  |  | Факт (накопительным итогом) | Апрель | Январь-июль | всего 3 ПТК за 2023 | всего 3 ПТК за июнь 2023
1 | СМР | 8137.0786 |  |  |  | 0 | 8137.0786 | 0
2 | ОБОРУДОВАНИЕ | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | ПИР | 0 |  |  |  | 2914.7821 | 0 | 2914.7821
4 | ПРОЧИЕ | 85346.8733 |  |  |  | 71986.2183 | 27408.2103 | 99394.4285
ИТОГО |  | 93483.9519 |  |  |  | 74901.0004 | 27408.2103 | 102309.2107 | #REF! | #REF!
Прирост НФА |  | тыс. руб. с НДС |  |  |  | тыс. руб. с НДС
№ | Показатель | Факт (накопительным итогом) |  |  |  | Факт (накопительным итогом)
1 | СМР | 8137.0786 |  |  |  | 0 | 8137.0786 | 0
2 | ОБОРУДОВАНИЕ | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | ПИР | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2914.7821
4 | ПРОЧИЕ | 85346.8733 |  |  |  | 99394.4285 | -14047.5553 | 71986.2183
ИТОГО |  | 93483.9519 |  |  | #REF! | 99394.4285 | -5910.4766 | 93483.9519
Финансирование |  | тыс. руб. с НДС |  |  |  | тыс. руб. с НДС
№ | Показатель | Факт (накопительным итогом) |  |  |  | Факт (накопительным итогом)
1 | СМР | 30000 |  |  |  | 0 | 30000 | 0
2 | ОБОРУДОВАНИЕ | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | ПИР | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | ПРОЧИЕ | 90745.671 |  |  | #REF! | 82684.3704 | 18816.1687 | 63868.2017
ИТОГО |  | 120745.671 |  |  |  | 82684.3704 | 48816.1687 | 63868.2017 | #REF! | #REF!

## апрель пз (hidden)
апрель
| ПТК Восток |  |  |  | тыс. руб.
№№ | затраты | план |  | факт |  | отклонения |  | пояснения к отклонениям по освоению | пояснения к отклонениям по оплате
|  | освоение | оплата | освоение | оплата | освоение | оплата
| ВСЕГО в т.ч.: | 7216.67 | 4560 | 213.53 | 3750 | -7003.14 | -810
1 | СМР |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0
3 | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0
4 | прочие всего в т.ч | 7216.67 | 4560 | 213.53 | 3750 | -7003.14 | -810
| содержание заказчика |  | 3750 |  | 3750 | 0 | 0
| % за кредит* |  |  |  |  | 0 | 0
| прочие вт.ч. | 7216.67 | 810 | 213.53 | 0 | -7003.14 | -810
| технический консультант ( для выдачи кредита) |  | 810 |  |  | 0 | -810 |  | перенос срока аванса по услугам тех. консультанта для получения кредитов предварительно на июнь 2022 в связи со смещением сроков получения государственных экспертиз по проекту
| аванс по договору геннподряда по статье прочих |  |  |  |  | 0 | 0
| оплата за земельный участок(аренда НДС не облагается) | 163.7 |  | 213.53 |  | 49.83 | 0 | перенос с более позднего периода на более ранний ( с июня на апрель) в связи с уточнением графика начисления и платежей Арендодателем на 2022 год
| госэкспертиза | 7052.97 |  |  |  | -7052.97 | 0 | в связи с не предоставлением гнеральным проектировщиком ФГУП "ФЭО" Заказчику (+) заключений ФАУ "Главгосэкспетиза РФ" не состоялась приемка этапа работ в части: -госэкспертизы проектной документации и результататов инженерных изысканий - проверки сметной стоимости. |  | 7216.7 | 4560
разработка рабочей документации(аванс)
ПТК Зап. Сибирь
№№ | затраты | план |  | факт |  | отклонения |  | пояснения к отклонениям по освоению | пояснения к отклонениям по оплате
|  | освоение | оплата | освоение | оплата | освоение | оплата
| ВСЕГО в т.ч.: | 7217.95 | 4599 | 0.27 | 3750 | -7217.68 | -849
1 | СМР |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0
3 | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0
4 | прочие всего в т.ч | 7217.95 | 4599 | 0.27 | 3750 | -7217.68 | -849
| содержание заказчика |  | 3750 |  | 3750 | 0 | 0
| % за кредит* |  |  |  |  | 0 | 0
| прочие вт.ч. | 7217.95 | 849 | 0.27 | 0 | -7217.68 | -849
| технический консультант ( для выдачи кредита) |  | 810 |  |  | 0 | -810 |  | перенос срока аванса по услугам тех. консультанта для получения кредитов предварительно на июнь 2022 в связи со смещением сроков получения государственных экспертиз по проекту
| аванс по договору геннподряда по статье прочих |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 7217.9 | 4599
| оплата за земельный участок(аренда) | 39 | 39 |  |  | -39 | -39 | не состоялись затраты по аренде земельного участка в связи с предварительной стоимостью договора, ООО "Атом ТОР Северск" должен направить твердую стоимость ставки аренды. На апрель не предоставлено | не состоялись затраты по аренде земельного участка в связи с предварительной стоимостью договора, ООО "Атом ТОР Северск" должен направить твердую стоимость ставки аренды. На апрель не предоставлено
| госэкспертиза | 7178.95 |  |  |  | -7178.95 | 0 | в связи с не предоставлением гнеральным проектировщиком ФГУП "ФЭО" Заказчику (+) заключений ФАУ "Главгосэкспетиза РФ" не состоялась приемка этапа работ в части: -госэкспертизы проектной документации и результататов инженерных изысканий - проверки сметной стоимости.
| сервитут(НДС облагается) |  |  | 0.27 |  | 0.27 | 0 | списание затрат за счет аванса на сервитут под наружные инженерные сети
ПТК Центр
№№ | затраты | план |  | факт |  | отклонения |  | пояснения к отклонениям по освоению | пояснения к отклонениям по оплате
|  | освоение | оплата | освоение | оплата | освоение | оплата
| ВСЕГО в т.ч.: | 143855.17 | 4560 | 0 | 3750 | -143855.17 | -810
1 | СМР |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0
3 | ПИР | 143855.17 |  |  |  | -143855.17 | 0 | не состоялась приемка этапа работ по разработке проектной документации в связи с непредоставление Заказику (+) заключений госэкспертизы |  | 143855.2 | 4560
4 | прочие всего в т.ч | 0 | 4560 | 0 | 3750 | 0 | -810
| содержание заказчика |  | 3750 |  | 3750 | 0 | 0
| % за кредит* |  |  |  |  | 0 | 0
| прочие вт.ч. | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | -810
| технический консультант ( для выдачи кредита) |  | 810 |  |  | 0 | -810
| аванс по договору геннподряда по статье прочих |  |  |  |  | 0 | 0
| оплата за земельный участок(кредиторская задолженность)* |  |  |  |  | 0 | 0
| оплата по налоговым начислениям за земельный участок |  |  |  |  | 0 | 0
| ВСЕГО апрель 2022: | 158289.79 | 13719 | 213.8 | 11250 | -158075.99 | -2469
Note on F17: Автор: аванс 18700 под вопросом

## пз май (hidden)
май
| ПТК Восток |  |  |  | тыс. руб.
№№ | затраты | план |  | факт |  | отклонения |  | пояснения к отклонениям по освоению | пояснения к отклонениям по оплате
|  | освоение | оплата | освоение | оплата | освоение | оплата
| ВСЕГО в т.ч.: | 3729 | 36440.5 | 1458.74 | 18813.77 | -2270.26 | -17626.73
1 | СМР |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0
3 | ПИР |  | 28584 |  | 18700 | 0 | -9884 |  | экономия средств по результату проведения конкурентной процедуры, выплачен аванс в соответствии с суммой договора
4 | прочие всего в т.ч | 3729 | 7856.5 | 1458.74 | 113.77 | -2270.26 | -7742.73
| содержание заказчика |  |  | 113.77 | 113.77 | 113.77 | 113.77 | фактические ежемесячные данные по содержанию заказчика застройщика (АО РГ Западная Сибирь) | фактические ежемесячные данные по содержанию заказчика застройщика (АО РГ Западная Сибирь)
| % за кредит* |  |  |  |  | 0 | 0
| прочие вт.ч. | 3729 | 7856.5 | 1344.97 | 0 | -2384.03 | -7856.5
| технический консультант ( для выдачи кредита) | 2700 | 1890 |  |  | -2700 | -1890 | договор на услуги технического консультанат не заключен, соответственно акт об оказании услуг не принят | перенос срока оплаты за выполненные работы по услугам тех. консультанта для получения кредитов предварительно на июль-август2022 в связи со смещением сроков получения государственных экспертиз, в том числе проверки сметной документации
| аванс по договору геннподряда по статье прочих |  |  |  |  | 0 | 0
| земельный участок(аренда НДС не облагается) |  |  | 220.65 |  | 220.65 | 0 | фактическое начисление связано с уточнением графика Арендодателем на 2022 год | оплата по уточненному графику назначена на июнь
| госэкспертиза ФГУП "ФЭО" |  | 4937.5 |  |  | 0 | -4937.5 | в связи с не предоставлением генеральным проектировщиком ФГУП "ФЭО" Заказчику (+) заключений ФАУ "Главгосэкспетиза РФ" не состоялась приемка этапа работ в части: -госэкспертизы проектной документации и результататов инженерных изысканий - проверки сметной стоимости | Работы не выполнены, оплата не состоялась | 7216.7 | 4560
| проведение закупки АО Атомкомплект | 1029 | 1029 | 1124.32 |  | 95.32 | -1029 |  | отклонение в стоимсоти связано с изменением процента на услуги АО "Атомкомплектом" (увеличение процента согласно ДС)
разработка рабочей документации(аванс)
ПТК Зап. Сибирь
№№ | затраты | план |  | факт |  | отклонения |  | пояснения к отклонениям по освоению | пояснения к отклонениям по оплате
|  | освоение | оплата | освоение | оплата | освоение | оплата
| ВСЕГО в т.ч.: | 147739 | 108454.26 | 1055.125 | 436.735 | -147301.375 | -108017.525
1 | СМР |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0
3 | ПИР | 145000 | 101500 |  |  | -145000 | -101500 | приемка работ по разработке проектной документации не состоялась | работа не принята, оплата за работку ПД не состоялась
4 | прочие всего в т.ч | 2739 | 6954.26 | 1055.125 | 436.735 | -2301.375 | -6517.525
| содержание заказчика |  |  | 437.392 | 437.392 | 437.392 | 437.392 | фактические ежемесячные данные по содержанию заказчика застройщика (АО РГ Западная Сибирь) | фактические ежемесячные данные по содержанию заказчика застройщика (АО РГ Западная Сибирь)
| % за кредит* |  |  |  |  | 0 | 0
| прочие вт.ч. | 2739 | 6954.26 | 617.733 | -0.657 | -2738.767 | -6954.917
| технический консультант ( для выдачи кредита) | 2700 | 1890 |  |  | -2700 | -1890 | договор на услуги технического консультанат не заключен, соответственно акт об оказании услуг не принят | перенос срока оплаты за выполненные работы по услугам тех. консультанта для получения кредитов предварительно на июль-август2022 в связи со смещением сроков получения государственных экспертиз, в том числе проверки сметной документации
| аванс по договору геннподряда по статье прочих |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 7217.9 | 4599
| земельный участок(аренда) | 39 | 39 |  |  | -39 | -39 | не состоялись затраты по аренде земельного участка в связи с предварительной стоимостью договора, ООО "Атом ТОР Северск" должен направить твердую стоимость ставки аренды. На май не предоставлено | оплата за аренду не состоялась
| госэкспертиза ФГУП "ФЭО" |  | 5025.26 |  |  | 0 | -5025.26 | в связи с не предоставлением гнеральным проектировщиком ФГУП "ФЭО" Заказчику (+) заключений ФАУ "Главгосэкспетиза РФ" не состоялась приемка этапа работ в части: -госэкспертизы проектной документации и результататов инженерных изысканий - проверки сметной стоимости | Работы не выполнены, оплата не состоялась
| информационно-аналитические услуги по дог. С АО "СХК" |  |  | 617.5
| сервитут |  |  | 0.233 | -0.657 | 0.233 | -0.657 | списание затрат за счет аванса на сервитут под наружные инженерные сети, Прим.: финансирование скорректировано на сумму уменьшения соглашения сервитута земельного участка. Арендодателем выполнен возврат средств размере 657,34 руб
ПТК Центр
№№ | затраты | план |  | факт |  | отклонения |  | пояснения к отклонениям по освоению | пояснения к отклонениям по оплате
|  | освоение | оплата | освоение | оплата | освоение | оплата
| ВСЕГО в т.ч.: | 2700 | 102588.63 | 0 | 0 | -2700 | -102588.63
1 | СМР |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0
3 | ПИР |  | 100698.63 |  |  | 0 | -100698.63 |  | оплата не состоялась в связи с отсутствием приемки этапа работ по разработке проектной документации в связи с непредоставлением Заказику (+) заключений госэкспертизы | 143855.2 | 4560
4 | прочие всего в т.ч | 2700 | 1890 | 0 | 0 | -2700 | -1890
| содержание заказчика |  |  |  |  | 0 | 0
| % за кредит* |  |  |  |  | 0 | 0
| прочие вт.ч. | 2700 | 1890 | 0 | 0 | -2700 | -1890
| технический консультант ( для выдачи кредита) | 2700 | 1890 |  |  | -2700 | -1890 | договор на услуги технического консультанат не заключен, соответственно акт об оказании услуг не принят | перенос срока оплаты за выполненные работы по услугам тех. консультанта для получения кредитов предварительно на июль-август2022 в связи со смещением сроков получения государственных экспертиз, в том числе проверки сметной документации
| аванс по договору геннподряда по статье прочих |  |  |  |  | 0 | 0
| оплата за земельный участок(кредиторская задолженность)* |  |  |  |  | 0 | 0
| оплата по налоговым начислениям за земельный участок |  |  |  |  | 0 | 0
| ВСЕГО май 2022: | 154168 | 247483.39 | 2513.865 | 19250.505 | -152271.635 | -228232.885
Note on F18: Автор: аванс 18700 под вопросом

## Лист1 (hidden)
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь