## Форма
Форма для создания презентации:
Общая информация
Название объекта | АЭС «Руппур»
Тип объекта | сооружение
Дата (для рассмотрения на Операционном комитете) | 2024-05-13
Текущая дата | 2024-06-25
ФИО докладчика | А.В. Дерий
Должность докладчика | Вице-президент по проектам в Бангладеш

## foreign_revenue (hidden)
plan_of_year | plan_of_period | fact_of_period | fact_of_period_plus | proc_plan_period | proc_plan_period_plus | proc_plan_of_year | proc_forecast_plan_year
794.1 | 64.9 | 73.6 | (+50,7) | 113% | (121%) | 9% | 100%
604.4 | 39.1 | 46.3 | (+24,9) | 118% | (143%) | 8% | 100%
14.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 80% | - | 2% | 100%
10.5 | 0 | 0.2 | 0 | 100% | - | 2% | 100%

## График 1-го уровня
Данные для графика 1-го уровня
Название события | Дата выполнения, утвержденная по графику | Фактическая/по прогнозу дата выполнения
Первый бетон | 2017-11-30 | 2017-11-30
Начало A-1 | 2023-05-18 | 2023-05-18
Поставка топлива на площадку | 2023-09-28 | 2023-10-28
Начало А-3.1 ГИ и ЦП | 2024-08-02 | 2024-08-02
Начало А-3.2 Горячая обкатка РУ | 2024-09-06 | 2024-09-06
Физический пуск | 2024-11-25 | 2024-12-25
Энергопуск | 2025-02-04 | 2025-02-04
Опытно-промышленная эксплуатация | 2025-02-27 | 2025-02-27
Предварительная приемка блока (ввод в промышленную эксплуатацию) | 2025-12-23 | 2025-12-23
Окончательная приемка блока | 2026-12-18 | 2026-12-18

## Ключевые события
Ключевые события
Наименование ключевого события | Признак | Физ. объемы (где возможно) |  |  | Дата выполнения, утвержденная планом | Прогнозируемая дата выполнения | НС, влияющие на ключевые события
|  | Объем по ключевому событию | Факт. выпол. | % вып.
Начало этапа B "Физический пуск" | КПЭ «СиС» (ГД ГК, Президента АСЭ, РП) | 1 | 0 | 0% | 2024-12-25 | 2024-12-15 | отсутствуют
Постановка турбоагрегата на валоповорот | КПЭ «СиС» (Президента АСЭ, РП) | 1 | 0 | 0% | 2024-07-25 | 2024-08-30 | отсутствуют
Обеспечение технической готовности оборудования КРУЭ 400кВ к вводу в работу | КПЭ «СиС» (РП) | 1 | 0 | 20% | 2024-10-14 | 2024-10-14 | отсутствуют
Обеспечение поставки оборудования АСУ ТП на площадку сооружения АЭС «Руппур» в объеме этапной программы RPR.0534.1.0.CM.BD0007 | КПЭ «СиС» (Бутко А.Б.) | 1 | 0 | 0% | 2024-08-30 | 2024-08-30 | отсутствуют
Обеспечение поставки оборудования АСУ ТП на площадку сооружения АЭС «Руппур» в объеме этапной программы RPR.0534.1.0.CM.BD0007 | КПЭ «СиС» (Бутко А.Б.) | 1 | 0 | 0% | 2024-08-30 | 2024-08-30 | отсутствуют
Обеспечение технической готовности оборудования КРУЭ 400кВ к вводу в работу | КПЭ «СиС» (РП) | 1 | 0 | 20% | 2024-10-14 | 2024-10-14 | отсутствуют

## Выполнение плана по освоению
Выполнение плана по освоению
№ | Показатель | Выполнение плана периода по контрактации, % | Освоение (стоимость выполненных и принятых работ на проекте)
|  |  | План года | План периода (ЯНВ-АПР) | Факт периода (ЯНВ-АПР) |  | % вып. плана периода |  | % вып. плана года | Прогноз вып. плана года
1 | Капитальные строительные затраты | 100% | 1012.2 | 63.7 | 79.3 | (+61,5) | 124% | (134%) | 8% | 100%
1.1 | СМР | 100% | 646.2 | 40.1 | 52.7 | (+46,3) | 131% | (137%) | 8% | 100%
1.2 | Оборудование | 100% | 341.8 | 23.6 | 26.6 | (+15,2) | 113% | (124%) | 8% | 100%
1.3 | ПИР | 100% | 12.4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0% | 100%
1.4 | Прочие | 100% | 11.8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0% | 100%
2 | Ассоциированные капитальные затраты | 100% | 192.5 | 36.7 | 37.6 | (+11,1) | 102% | (108%) | 20% | 100%

## План освоения накопительно
Выполнение программы освоения (накопительно), млн. долл.
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июн. | июл. | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек.
План | 8 | 21 | 44 | 101 | 167 | 298 | 358 | 447 | 547 | 648 | 825 | 1205
Факт | янв.: 8; фев.: 21; мар.: 44; апр.: 117
Прогноз | дек.: 1205
Численность строительного персонала на площадке, чел. | bar: янв. to авг.
| ДСО (собственные силы) |  |  |  | Сторонние подрядчики
План | янв.: 9977; май: 7848
Факт | янв.: 11427; май: 6792
Выдано РД на объем СМР текущего года | bar: янв. to июн.
| % от общей годовой программы СМР |  |  | количествово комплектов РД
План | янв.: 17; апр.: 719
Факт | янв.: 16; апр.: 678

## dev_plan_diag_1 (hidden)
dso | other
9977 | 7848
11427 | 6792

## dev_plan_diag_2 (hidden)
proc | compl
17 | 719
16 | 678

## План по структуре затрат
Выполнение плана по освоению по структуре затрат, млн. долл.
ПИР
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июн. | июл. | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек.
План | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 | 12
Факт | янв.: 0; фев.: 0; мар.: 0; апр.: 0
Прогноз | дек.: 12
Оборудование
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июн. | июл. | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек.
План | 0 | 3 | 11 | 24 | 43 | 118 | 130 | 156 | 190 | 218 | 289 | 342
Факт | янв.: 0; фев.: 3; мар.: 11; апр.: 24
Прогноз | дек.: 342
СМР
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июн. | июл. | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек.
План | 0 | 0 | 6 | 40 | 78 | 124 | 164 | 219 | 267 | 317 | 397 | 646
Факт | янв.: 0; фев.: 0; мар.: 6; апр.: 53
Прогноз | дек.: 646
Прочее
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июн. | июл. | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек.
План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 12
Факт | янв.: 0; фев.: 0; мар.: 0; апр.: 0
Прогноз | дек.: 12

## Выполнение на по реализации
Выполнение плана по реализации
№ | ПОКАЗАТЕЛЬ | ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПЕРИОДА ПО КОНТРАКТАЦИИ, % | ОСВОЕНИЕ (стоимость выполненных и принятых работ на проекте)
|  |  | План года* | План периода (ЯНВ-АПР) | Факт периода |  | % вып. плана периода |  | % вып. от | Прогноз вып. плана года, %
[5 empty] | (ЯНВ-АПР)** |  |  |  | плана года
1 | КАПИТАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ | 100% | 662.3 | 42.1 | 56.1 | (+42,4) | 133% | (149%) | 8% | 100%
1.1 | СМР | 100% | 530.5 | 27.8 | 33.5 | (+28,6) | 121% | (125%) | 6% | 100%
1.2 | ОБОРУДОВАНИЕ | 100% | 114.7 | 14.3 | 22.6 | (+13,8) | 158% | (124%) | 20% | 100%
1.3 | ПИР | 100% | 7.4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0% | 100%
1.4 | ПРОЧИЕ | 100% | 9.7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0% | 100%
2 | АССОЦИИРОВАННЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ | 100% | 151.7 | 23.8 | 21.9 | (+6,5) | 92% | (77%) | 14% | 100%

## План реализации накопительно
Выполнение программы реализации (накопительно), млн. долл.
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июн. | июл. | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек.
План | 0 | 2 | 55 | 161 | 237 | 367 | 534 | 660 | 791 | 923 | 1071 | 1347
Факт | янв.: 0; фев.: 2; мар.: 55; апр.: 150
Прогноз | дек.: 1347

## accumulative_realization (hidden)
jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec
0 | 2 | 55 | 161 | 237 | 367 | 534 | 660 | 791 | 923 | 1071 | 1347
0 | 2 | 55 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1347

## pir (hidden)
jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 | 12
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12

## equipment (hidden)
jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec
0 | 3 | 11 | 24 | 43 | 118 | 130 | 156 | 190 | 218 | 289 | 342
0 | 3 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342

## smr (hidden)
jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec
0 | 0 | 6 | 40 | 78 | 124 | 164 | 219 | 267 | 317 | 397 | 646
0 | 0 | 6 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646

## accumulative_execution (hidden)
jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec
8 | 21 | 44 | 101 | 167 | 298 | 358 | 447 | 547 | 648 | 825 | 1205
8 | 21 | 44 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1205

## development_plan (hidden)
proc_period_contract | plan_of_year | plan_of_period | fact_of_period | fact_of_period_plus | proc_plan_period | proc_plan_period_plus | proc_plan_of_year | proc_forecast_plan_year
100% | 1012.2 | 63.7 | 79.3 | (+61,5) | 124% | (134%) | 8% | 100%
100% | 646.2 | 40.1 | 52.7 | (+46,3) | 131% | (137%) | 8% | 100%
100% | 341.8 | 23.6 | 26.6 | (+15,2) | 113% | (124%) | 8% | 100%
100% | 12.4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0% | 100%
100% | 11.8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0% | 100%
100% | 192.5 | 36.7 | 37.6 | (+11,1) | 102% | (108%) | 20% | 100%

## other (hidden)
jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 12
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12

## realization_plan (hidden)
proc_period_contract | plan_of_year | plan_of_period | fact_of_period | fact_of_period_plus | proc_plan_period | proc_plan_period_plus | proc_plan_of_year | proc_forecast_plan_year
100% | 662.3 | 42.1 | 56.1 | (+42,4) | 133% | (149%) | 8% | 100%
100% | 530.5 | 27.8 | 33.5 | (+28,6) | 121% | (125%) | 6% | 100%
100% | 114.7 | 14.3 | 22.6 | (+13,8) | 158% | (124%) | 20% | 100%
100% | 7.4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0% | 100%
100% | 9.7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0% | 100%
100% | 151.7 | 23.8 | 21.9 | (+6,5) | 92% | (77%) | 14% | 100%

## Зарубежная выручка
Выполнение показателя "Зарубежная выручка"
№ | Показатель | Освоение (стоимость выполненных и принятых работ на проекте)
|  | План года | План периода (ЯНВ-АПР) | Факт периода (ЯНВ-АПР) |  | % вып. плана периода |  | % вып. плана года | Прогноз вып. плана года
1 | СМР | 794.1 | 64.9 | 73.6 | (+50,7) | 113% | (121%) | 9% | 100%
2 | Оборудование | 604.4 | 39.1 | 46.3 | (+24,9) | 118% | (143%) | 8% | 100%
3 | ПИР | 14.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 80% | - | 2% | 100%
4 | Прочие | 10.5 | 0 | 0.2 | 0 | 100% | - | 2% | 100%

## Зарубежная выручка накопительно
Выполнение программы "зарубежная выручка" (накопительно), млн. долл.
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июн. | июл. | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек.
План | 6 | 17 | 45 | 104 | 177 | 273 | 398 | 508 | 623 | 747 | 956 | 1423
Факт | янв.: 6; фев.: 17; мар.: 45; апр.: 120
Прогноз | дек.: 1423

## Оценка рисков
Оценка рисков и план предлагаемых компенсирующих мероприятий
№ | Наименование риска | Предлагаемые компенсирующие мероприятия или потребность в принятии решения руководством ГК "Росатом" | Статус исполнения компенсирующего мероприятия
1 | Риск невыполнения ключевого события «Блок 5. Приёмка основания котлована ЯО для начала работ по бетонной подготовке фундаментной плиты здания реактора» в плановые сроки в связи со смещением графика работ по укреплению грунтов из-за выхода из строя бурильных установок. | Мобилизация субподрядчиком дополнительных бурильных установок. Модернизация конструкции бурильных установок с целью устранения причин поломок. Разработка и согласование с Заказчиком графика выполнения совмещенных работ по укреплению грунтов, водопонижению и разработке котлована. | Срок не наступил
2 | Риск невыполнения ключевого события «Блок 6. Завершение работ по укреплению грунтов в зоне ядерного острова» в плановые сроки в связи со смещением графика работ по укреплению грунтов Блока 5. | - | -
3 | Невыполнение производственной программы 2024 г. (в части показателя «Освоение») в связи с недостаточной мобилизацией субподрядчика АО «Институт Оргэнергострой» из-за изменений в миграционном законодательстве Венгрии. | Получение разрешения на подачу заявок на ВНЖ от МИД и Министерства национальной экономики Венгрии. Подача обращения в адрес миграционной службы Венгрии о необходимости увеличения темпов отработки подаваемых заявлений. | Выполнено
4 | Невыполнение графика выдачи рабочей документации по СМБ и основного периода на 2024 год. | Разработать и утвердить ресурсный план привлечения профильных специалистов АЭП. | Срок не наступил

## risk_assessment (hidden)
risk_name | measures | status
Риск невыполнения ключевого события «Блок 5. Приёмка основания котлована ЯО для начала работ по бетонной подготовке фундаментной плиты здания реактора» в плановые сроки в связи со смещением графика работ по укреплению грунтов из-за выхода из строя бурильных установок. | Мобилизация субподрядчиком дополнительных бурильных установок. Модернизация конструкции бурильных установок с целью устранения причин поломок. Разработка и согласование с Заказчиком графика выполнения совмещенных работ по укреплению грунтов, водопонижению и разработке котлована. | Срок не наступил
Риск невыполнения ключевого события «Блок 6. Завершение работ по укреплению грунтов в зоне ядерного острова» в плановые сроки в связи со смещением графика работ по укреплению грунтов Блока 5. | - | -
Невыполнение производственной программы 2024 г. (в части показателя «Освоение») в связи с недостаточной мобилизацией субподрядчика АО «Институт Оргэнергострой» из-за изменений в миграционном законодательстве Венгрии. | Получение разрешения на подачу заявок на ВНЖ от МИД и Министерства национальной экономики Венгрии. Подача обращения в адрес миграционной службы Венгрии о необходимости увеличения темпов отработки подаваемых заявлений. | Выполнено
Невыполнение графика выдачи рабочей документации по СМБ и основного периода на 2024 год. | Разработать и утвердить ресурсный план привлечения профильных специалистов АЭП. | Срок не наступил

## foreign_revenue_accum (hidden)
jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec
6 | 17 | 45 | 104 | 177 | 273 | 398 | 508 | 623 | 747 | 956 | 1423
6 | 17 | 45 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1423

## Выдача корректировки РД по мес.
Выдача корректировки РД, необходимой для СМР, ед. (ПО МЕСЯЦАМ)
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июн. | июл. | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек.
План | 0 | 570 | 535 | 531 | 234 | 191 | 162 | 120 | 161 | 364 | 9 | 34
Факт | 0 | 380 | 480 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прогноз | 0 | 380 | 480 | 443 | 326 | 361 | 173 | 113 | 195 | 373 | 15 | 52

## Выдвача корректировки РД накоп
Выдача корректировки РД, необходимой для СМР, ед. (НАКОПИТЕЛЬНО)
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июн. | июл. | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек.
План | 0 | 570 | 1105 | 1636 | 1870 | 2061 | 2223 | 2343 | 2504 | 2868 | 2877 | 2911
Факт | 0 | 380 | 860 | 1303 | 1629 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прогноз | 0 | 380 | 860 | 1303 | 1629 | 1990 | 2163 | 2276 | 2471 | 2844 | 2856 | 2911

## Численность строит персонала
Численность строительного персонала на площадке
Показатель | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июн. | июл. | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек.
ДСО (собственные силы)
ПЛАН | 9965 | 10077 | 10167 | 9977 | 10272 | 10489 | 10361 | 10231 | 10090 | 10100 | 9803 | 9515
в т. ч. ИТР | 530 | 539 | 545 | 541 | 538 | 524 | 507 | 479 | 467 | 454 | 422 | 403
ФАКТ/ПРОГНОЗ | 10762 | 10497 | 10527 | 11427 | 10272 | 10489 | 10361 | 10231 | 10090 | 10099 | 9803 | 9515
в т. ч. ИТР | 617 | 625 | 644 | 680 | 538 | 524 | 507 | 479 | 467 | 454 | 422 | 403
Сторонние организации
ПЛАН | 7652 | 7350 | 7809 | 7948 | 8211 | 8436 | 8367 | 8513 | 8470 | 8549 | 8585 | 8610
в т. ч. ИТР | 680 | 515 | 515 | 525 | 542 | 557 | 552 | 562 | 559 | 564 | 567 | 568
ФАКТ/ПРОГНОЗ | 7754 | 7304 | 7637 | 6792 | 8211 | 8436 | 8367 | 8513 | 8470 | 8549 | 8585 | 8610
в т. ч. ИТР | 515 | 533 | 617 | 494 | 542 | 557 | 552 | 562 | 559 | 564 | 567 | 568

## Инвентаризация
Инвентаризация проекта на предмет наличия рисков срыва поставок оборудования и комплектующих из 3-х стран
Законтрактовано, млн долл. |  | Не законтрактовано, млн долл.
Риск отсутствует | Риск срыва поставок ввиду санкционного давления на РФ | Риск отсутствует | Риск срыва поставок ввиду санкционного давления на РФ (использование импортных комплектующих - идет подбор альтернативных)
202.7 | 123.2 | 542.2 | 0

## Справочно
Справочно. Обеспеченность площадки строительства денежными средствами
Вопрос | Ответ
1. На какой период площадка строительства обеспечена деньгами? (для сохранения темпов производства работ в соответствии с утвержденной программой) | Площадка строительства обеспечена денежными средствами на 2 квартал 2024 года.
2. Наличие проблем, связанных с получением денежных средств, а также с оплатой за выполненные объемы работ и/или перечислением авансовых платежей | Не получены авансы от Заказчика на сумму 103,725 млн. USD в том числе: - за 1,2,3,4 квартала 2023 года – 92,405 млн.USD; - за 1,2 квартал 2024 года – 11,32 млн. USD.
3. Предпринятые/предпринимаемые меры | Для получения авансов по Генконтракту: - направлены пакеты документов для получения авансов 1-4 квартала 2023 года, 1-2 квартала 2024 года в адрес Заказчика; -осуществляется постоянный контакт с Заказчиком.
4. Предпринятые/предпринимаемые меры | Площадка строительства обеспечена денежными средствами на 2 квартал 2024 года.
5. Предпринятые/предпринимаемые меры | Для получения авансов по Генконтракту: - направлены пакеты документов для получения авансов 1-4 квартала 2023 года, 1-2 квартала 2024 года в адрес Заказчика; -осуществляется постоянный контакт с Заказчиком.
6. Предпринятые/предпринимаемые меры | Для получения авансов по Генконтракту: - направлены пакеты документов для получения авансов 1-4 квартала 2023 года, 1-2 квартала 2024 года в адрес Заказчика; -осуществляется постоянный контакт с Заказчиком.
7. Предпринятые/предпринимаемые меры | Для получения авансов по Генконтракту: - направлены пакеты документов для получения авансов 1-4 квартала 2023 года, 1-2 квартала 2024 года в адрес Заказчика; -осуществляется постоянный контакт с Заказчиком.
8. Предпринятые/предпринимаемые меры | Для получения авансов по Генконтракту: - направлены пакеты документов для получения авансов 1-4 квартала 2023 года, 1-2 квартала 2024 года в адрес Заказчика; -осуществляется постоянный контакт с Заказчиком.

## Статус выполнения поручений ген
Статус выполнения поручений генерального директора
№ | Поручение | Срок выполнения | Отв. | Статус | Комментарии
(выполнено / не выполнено / срок не наступил)
1 | 7.1. Дерию А.В., Зотеевой А.Г., Шперле О.Н. совместно с Петровым А.Ю., Комаровым К.Б. и Сахаровым Г.С. обеспечить максимальную концентрацию усилий по достижению выполнения событий, связанных с физическим пуском соответствующих блоков по проектам сооружения АЭС «Аккую», АЭС «Руппур» и Курской АЭС в соответствии с утвержденными сроками по их реализации. Дерию А.В., Зотеевой А.Г., Шперле О.Н. в рамках докладов о ходе реализации проектов к заседаниям Операционного комитета Госкорпорации «Росатом» уделять особое внимание прогнозу исполнения ключевого события «Физический пуск» и рисках его выполнения. (Протокол заседания Операционного комитета ГК «Росатом» от 15.11.2023 №1-ОК/114-Пр). | в рамках докладов о ходе реализации проектов к заседаниям Операционного комитета Госкорпорации «Росатом» | Дерий А.В., Зотеева А.Г., Шперле О.Н., Петров А.Ю. | Будет учтено в рамках доклада на текущем и последующих заседаниях Операционного комитета Госкорпорации «Росатом» | Контроль за выполнением поставленной задачи по обеспечению физического пуска Блока 1 АЭС «Руппур» в 2024 году, а также принятие всех необходимый решений проводится в рамках ежемесячных штабов под председательством А.Ю. Петрова.
2 | 2.2. Дерию А.В. по согласованию с Петровым А.Ю. и Волковым Д.А. к следующему очередному тематическому заседанию Операционного комитета ГК «Росатом» откорректировать доклад о ходе реализации проекта сооружения АЭС «Руппур», блоки 1-2, в части детализации этапов и событий, находящихся на критическом пути реализации проекта в 2024 - 2025 г.г. (Протокол заседания Операционного комитета ГК «Росатом» от 18.04.2024 №1-ОК/23-Пр). | 13.05.2024 | Дерий А.В. | Выполнено | -

## Status (hidden)
name | complete_date | people | status | comments
7.1. Дерию А.В., Зотеевой А.Г., Шперле О.Н. совместно с Петровым А.Ю., Комаровым К.Б. и Сахаровым Г.С. обеспечить максимальную концентрацию усилий по достижению выполнения событий, связанных с физическим пуском соответствующих блоков по проектам сооружения АЭС «Аккую», АЭС «Руппур» и Курской АЭС в соответствии с утвержденными сроками по их реализации. Дерию А.В., Зотеевой А.Г., Шперле О.Н. в рамках докладов о ходе реализации проектов к заседаниям Операционного комитета Госкорпорации «Росатом» уделять особое внимание прогнозу исполнения ключевого события «Физический пуск» и рисках его выполнения. (Протокол заседания Операционного комитета ГК «Росатом» от 15.11.2023 №1-ОК/114-Пр). | в рамках докладов о ходе реализации проектов к заседаниям Операционного комитета Госкорпорации «Росатом» | Дерий А.В., Зотеева А.Г., Шперле О.Н., Петров А.Ю. | Будет учтено в рамках доклада на текущем и последующих заседаниях Операционного комитета Госкорпорации «Росатом» | Контроль за выполнением поставленной задачи по обеспечению физического пуска Блока 1 АЭС «Руппур» в 2024 году, а также принятие всех необходимый решений проводится в рамках ежемесячных штабов под председательством А.Ю. Петрова.
2.2. Дерию А.В. по согласованию с Петровым А.Ю. и Волковым Д.А. к следующему очередному тематическому заседанию Операционного комитета ГК «Росатом» откорректировать доклад о ходе реализации проекта сооружения АЭС «Руппур», блоки 1-2, в части детализации этапов и событий, находящихся на критическом пути реализации проекта в 2024 - 2025 г.г. (Протокол заседания Операционного комитета ГК «Росатом» от 18.04.2024 №1-ОК/23-Пр). | 13.05.2024 | Дерий А.В. | Выполнено | -

## Info (hidden)
question | answer
1. На какой период площадка строительства обеспечена деньгами? (для сохранения темпов производства работ в соответствии с утвержденной программой) | Площадка строительства обеспечена денежными средствами на 2 квартал 2024 года.
2. Наличие проблем, связанных с получением денежных средств, а также с оплатой за выполненные объемы работ и/или перечислением авансовых платежей | Не получены авансы от Заказчика на сумму 103,725 млн. USD в том числе: - за 1,2,3,4 квартала 2023 года – 92,405 млн.USD; - за 1,2 квартал 2024 года – 11,32 млн. USD.
3. Предпринятые/предпринимаемые меры | Для получения авансов по Генконтракту: - направлены пакеты документов для получения авансов 1-4 квартала 2023 года, 1-2 квартала 2024 года в адрес Заказчика; -осуществляется постоянный контакт с Заказчиком.
4. Предпринятые/предпринимаемые меры | Площадка строительства обеспечена денежными средствами на 2 квартал 2024 года.
5. Предпринятые/предпринимаемые меры | Для получения авансов по Генконтракту: - направлены пакеты документов для получения авансов 1-4 квартала 2023 года, 1-2 квартала 2024 года в адрес Заказчика; -осуществляется постоянный контакт с Заказчиком.
6. Предпринятые/предпринимаемые меры | Для получения авансов по Генконтракту: - направлены пакеты документов для получения авансов 1-4 квартала 2023 года, 1-2 квартала 2024 года в адрес Заказчика; -осуществляется постоянный контакт с Заказчиком.
7. Предпринятые/предпринимаемые меры | Для получения авансов по Генконтракту: - направлены пакеты документов для получения авансов 1-4 квартала 2023 года, 1-2 квартала 2024 года в адрес Заказчика; -осуществляется постоянный контакт с Заказчиком.
8. Предпринятые/предпринимаемые меры | Для получения авансов по Генконтракту: - направлены пакеты документов для получения авансов 1-4 квартала 2023 года, 1-2 квартала 2024 года в адрес Заказчика; -осуществляется постоянный контакт с Заказчиком.

## inventory (hidden)
contract_no_risk | contract_risk | no_contract_no_risk | no_contract_risk
202.7 | 123.2 | 542.2 | 0

## RD_accumulative (hidden)
jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec
0 | 570 | 1105 | 1636 | 1870 | 2061 | 2223 | 2343 | 2504 | 2868 | 2877 | 2911
0 | 380 | 860 | 1303 | 1629 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 380 | 860 | 1303 | 1629 | 1990 | 2163 | 2276 | 2471 | 2844 | 2856 | 2911

## RD_month (hidden)
jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec
0 | 570 | 535 | 531 | 234 | 191 | 162 | 120 | 161 | 364 | 9 | 34
0 | 380 | 480 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 380 | 480 | 443 | 326 | 361 | 173 | 113 | 195 | 373 | 15 | 52

## Списки (hidden)
Тип объекта
сооружение
корабль

## general (hidden)
object_name | object_type | date | date_now | fio | job
АЭС «Руппур» | сооружение | 2024-05-13 | 2024-06-25 | А.В. Дерий | Вице-президент по проектам в Бангладеш

## graph_1_lvl (hidden)
event_name | date_plan | date_fact_forecast
Первый бетон | 2017-11-30 | 2017-11-30
Начало A-1 | 2023-05-18 | 2023-05-18
Поставка топлива на площадку | 2023-09-28 | 2023-10-28
Начало А-3.1 ГИ и ЦП | 2024-08-02 | 2024-08-02
Начало А-3.2 Горячая обкатка РУ | 2024-09-06 | 2024-09-06
Физический пуск | 2024-11-25 | 2024-12-25
Энергопуск | 2025-02-04 | 2025-02-04
Опытно-промышленная эксплуатация | 2025-02-27 | 2025-02-27
Предварительная приемка блока (ввод в промышленную эксплуатацию) | 2025-12-23 | 2025-12-23
Окончательная приемка блока | 2026-12-18 | 2026-12-18

## key_events (hidden)
event_name | sign | volume | fact_act | proc_act | fact_compl_date | forecast_compl_date | affect
Начало этапа B "Физический пуск" | КПЭ «СиС» (ГД ГК, Президента АСЭ, РП) | 1 | 0 | 0% | 2024-12-25 | 2024-12-15 | отсутствуют
Постановка турбоагрегата на валоповорот | КПЭ «СиС» (Президента АСЭ, РП) | 1 | 0 | 0% | 2024-07-25 | 2024-08-30 | отсутствуют
Обеспечение технической готовности оборудования КРУЭ 400кВ к вводу в работу | КПЭ «СиС» (РП) | 1 | 0 | 20% | 2024-10-14 | 2024-10-14 | отсутствуют
Обеспечение поставки оборудования АСУ ТП на площадку сооружения АЭС «Руппур» в объеме этапной программы RPR.0534.1.0.CM.BD0007 | КПЭ «СиС» (Бутко А.Б.) | 1 | 0 | 0% | 2024-08-30 | 2024-08-30 | отсутствуют
Обеспечение поставки оборудования АСУ ТП на площадку сооружения АЭС «Руппур» в объеме этапной программы RPR.0534.1.0.CM.BD0007 | КПЭ «СиС» (Бутко А.Б.) | 1 | 0 | 0% | 2024-08-30 | 2024-08-30 | отсутствуют
Обеспечение технической готовности оборудования КРУЭ 400кВ к вводу в работу | КПЭ «СиС» (РП) | 1 | 0 | 20% | 2024-10-14 | 2024-10-14 | отсутствуют

## program_execution (hidden)
plan_compl | year_plan | period_plan | fact_period_1 | fact_period_2 | proc_compl_period_plan_1 | proc_compl_period_plan_2 | proc_compl_year_plan | proc_forecast_compl_plan_year
100% | 662.3 | 42.1 | 56.1 | (+42,4) | 133% | (149%) | 8% | 100%
100% | 530.5 | 27.8 | 33.5 | (+28,6) | 121% | (125%) | 6% | 100%
100% | 114.7 | 14.3 | 22.6 | (+13,8) | 158% | (124%) | 20% | 100%
100% | 7.4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0% | 100%
100% | 9.7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0% | 100%
100% | 151.7 | 23.8 | 21.9 | (+6,5) | 92% | (77%) | 14% | 100%
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## num_of_builders (hidden)
jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec
9965 | 10077 | 10167 | 9977 | 10272 | 10489 | 10361 | 10231 | 10090 | 10100 | 9803 | 9515
530 | 539 | 545 | 541 | 538 | 524 | 507 | 479 | 467 | 454 | 422 | 403
10762 | 10497 | 10527 | 11427 | 10272 | 10489 | 10361 | 10231 | 10090 | 10099 | 9803 | 9515
617 | 625 | 644 | 680 | 538 | 524 | 507 | 479 | 467 | 454 | 422 | 403
7652 | 7350 | 7809 | 7948 | 8211 | 8436 | 8367 | 8513 | 8470 | 8549 | 8585 | 8610
680 | 515 | 515 | 525 | 542 | 557 | 552 | 562 | 559 | 564 | 567 | 568
7754 | 7304 | 7637 | 6792 | 8211 | 8436 | 8367 | 8513 | 8470 | 8549 | 8585 | 8610
515 | 533 | 617 | 494 | 542 | 557 | 552 | 562 | 559 | 564 | 567 | 568